附件2-2

项目编号：

成都市现代农业装备项目

储备申报书

（2023年度）

项 目 名 称：   水稻工厂化育秧技术试验

申 报 单 位：  邛崃市金丰农机专业合作社

联   系  人：           王超

推荐单位（盖章）：   邛崃市农业农村局

申 报 时 间：        2022年7月

成都市农业农村局制

一．申请项目信息表

| 项目信息 | 项目名称 | 水稻工厂化育秧技术试验 |
| --- | --- | --- |
|  | 所属类别 | (农机试验示范 □机电提灌站建设 |
| 申报单位信息 | 单位名称 | 邛崃市金丰农机专业合作社 |
|  | 单位性质 | 农民专业合作社 | 所属行业 | 农机作业服务、粮食种植 |
|  | 登记证（照）名称 | 邛崃市金丰农机业合作社 | 统一社会信用代码 | 93510183572251673Q |
|  | 注册时间 | 2011年04月19日 | 所在区（市）县 | 邛崃市 |
|  | 所在产业功能区 | 邛崃市天府现代种业园 |
|  | 注册地址 | 成都市邛崃市回龙镇平桥社区横街2号 |
|  | 实际办公（经营）地址 | 邛崃市羊安街道回龙社区横街2号 |
|  | 法人代表 | 王超 |
|  | 是否为“全程机械化+综合农事”服务中心 | 否 | 是否为国家级农机示范社 | 否 |
|  | 是否为省级农机示范社 | 否 |
|  | 获奖情况 | 无 |
| 技术支撑（联合）单位信息 | 成都市农林科学院 | （单位性质） |
| 项目负责人信息 | 姓名 | 王超 | 职务 | 理事长 |
|  | 工作单位 | 邛崃市金丰农机专业合作社 | 学历 | 大专 |
|  | 从事专业 | 农机作业服务、粮食种植 | 联系电话 | 13730678200 |
| 项目组成员构成 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 职务 |
|  | 许伟 | 邛崃市金丰农机专业合作社 | 高中 | 理事 |
|  | 从事专业 | 农产品技术指导 | 联系电话 | 15198167022 |
|  | 邓素芳 | 邛崃市金丰农机专业合作社 | 大专 | 会计 |
|  | 从事专业 | 财务 | 联系电话 | 18080867558 |

二、项目概述

（一）项目摘要

1.建设单位；邛崃市金丰农机专业合作社；

2.建设地点：邛崃市羊安街道汤营村11组；

3.建设年限：2023年2-11月；

4.建设规模与产品方案：购置水稻机械育秧设备一套，开展水稻工厂化育秧技术试验示范，试验示范面积35亩，召开现场演示培训会1次。

5.投资估算：计划总投资62.74万元。

（二）立项的必要性

机插秧是水稻生产的必然趋势，而育秧质量的好坏又直接影响到机插秧质量的高低。为加强农机农艺有机融合，实现规模化集中育秧，提高育秧质量是水稻生产机械化的当务之急。

（三）总体任务及预期目标

通过开展水稻工厂化育秧，实现邛崃市万亩粮食工厂秧苗供应，并逐年开展水稻育插秧托管服务，实现我市水稻机插秧水平90%以上。

三、项目主要内容

（一）项目创新性

水稻工厂化育秧是利用现代农业装备进行集约化育秧的生产方式，集机电化、标准化、自控化为一体，是一项现代农业工程与农艺结合的技术。其核心技术是采用自控电加热设备进行高温快速破胸、适温催芽，并通过专用育秧设备在育秧盘内播土、洒水、播种、盖土，然后在秧田里育秧管理的先进工艺。通过水稻工厂化育秧培育出的秧苗均匀、健壮、整齐，能够为水稻机械化栽插提供较高素质的秧苗，避免育秧环节受低温烂秧，为农业生产赢得栽插时间。工厂化育秧能减轻插秧劳动强度，是加快发展机插秧的关键，也是实现水稻生产全程机械化的关键环节。

（二）项目可行性

我市由于地形地貌的限制，目前只有平坝地区实现了部分机插秧，并基本依靠临界的新津大邑等地的服务组织进行代育代插，没有掌握机械化育秧的核心技术，增大了粮食生产成本，且丘陵地区的机插秧几乎为零。

项目区选址位于我市粮食生产主产区，机插秧需求量大，通过本项目的实施，一是项目实施单位可掌握机械化育秧关键环节技术，降低生产成本；二是可对外特别是我市丘陵地区开展机育、插秧托管服务，增加相应收入；三是以工厂化育秧为推手，大力发展机插秧，提升我县水稻机械化生产水平。

（三）项目建设内容

1.开展水稻工厂化育秧35亩。购置水稻播种流水线设备1套（含床土粉碎机、浸种催芽机、育秧流水线、自动上土机、自动供盘机、叠盘输送机）、秧盘2万张、田间秧盘转运流水线1套。相关机具设备选型及费用如下：

| 序号 | 设施设备 | 规格/型号 | 数量（台/套/张/米） | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 市级投入 | 县级投入 | 自筹 |  |
| 1 | 床土粉碎机 | 5XY-40 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0 | 0.6 |  |
| 2 | 浸种催芽机 | SYS-CYJ5 | 2 | 3.2 | 6.4 | 5.9 | 0 | 0.5 |  |
| 3 | 育秧流水线 | SYS-550C | 1 | 11.8 | 11.8 | 11 | 0 | 0.8 |  |
| 4 | 自动上土机 | SYS-STX | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0.5 |  |
| 5 | 自动供盘机 | SYS-GP | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0.5 |  |
| 6 | 叠盘输送机 | SYS-TDP | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0.5 |  |
| 7 | 秧盘 | 9寸 | 20000 | 0.00049 | 9.8 | 9 | 0 | 0.8 |  |
| 8 | 田间秧盘转运流水线 | SYS-EYS（60M) | 20 | 0.65 | 13 | 12 | 0 | 1 |  |
| 9 | 会议/差旅费 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  |
| 10 | 专家咨询费 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 11 | 间接费用 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 12 | 合计 |  |  |  | 55.2 | 50 |  | 5.2 |  |

2.开展对比试验。

项目开展工厂化育秧技术的试验示范，开展与大田旱育秧技术的对比试验：一是从完成各个作业环节的工作效率是对比；二是整个育秧各环节用劳务成本的对比；三是作业质量的对比，包括稻种分布均匀度、稻种用量、出芽效率、出芽品质。

- 技术路线

选择秧田—厢面压实—种子催芽—流水线作业（铺底土—浇水—精量播种—盖表土）—暗化出苗（叠盘—遮光保温）—转运大田—大田摆盘—田间管理。

四、项目基础条件

（一）项目承担单位情况

邛崃市金丰农机专业合作社成立于2011年04月，注册地址：邛崃市羊安街道回龙社区横街2号，从事水稻、小麦、玉米作物的种植及销售，开展农机技术推广、农业机械服务，并依法为合作社成员提供农业生产资料的购买及经营相关的技术、信息等服务，位于我市粮食生产核心区。合作社在我羊安街道流转土地2000亩，每年对外开展机耕约100，机播1000亩，机植保10000亩次。现有开沟、起垄、旋耕、平地、打浆秸秆还田机等整地类机械18套、机库棚约1000平方米；水稻插秧机10台；拖拉机8台.无人植保机机4台；等高效智能绿色农机装备，基本可以满足水稻全程机械化的作业需求。由于合作社财力有限，水稻机械化育秧环节还没有配备相应机具，每年都是采用传统的育秧方式需要大量的人工，极大地增加了合作社运营成本。申报本次项目，通过自筹和财政补贴，共计投入62.74万元，增添水稻工厂化育秧设备，开展水稻工厂化育秧示范，壮大合作社资产，提升服务能力，为粮食生产保驾护航。

五、项目预期目标

1.经济效益：

一是育秧收入。机械化育秧秧苗除合作社自用之外，还可向周边农户和农业生产经营组织提供商品化秧苗和代育、插秧服务，生产秧苗可供机插大田2000亩，每亩利润20元，可增加纯收入约4万元。二是节本增收收入。机械育秧比人工育秧省工、省力、省秧田、省肥、省水，亩节约秧苗投资成本20元，机插水稻每亩增产60公斤，增收160元。

2.社会效益：

一是工厂化育秧解决了水稻机插育秧技术瓶颈，实现水稻秧苗工厂化、标准化生产，为大规模机械化插秧奠定了良好基础，使一大批大中型、高性能、科技含量高的水稻生产新机具、新品种、新技术得到快速推广。二是工厂化育秧促进了农村土地流转和劳动力转移，减轻农民劳动强度，提高种田效益，发展科学种田。

3.生态效益

开展水稻机械化育秧有力支撑了水稻生产全程机械化，在机械育苗、植保环节减少农药、化肥过多使用，减少环境污染，为建设高效农业、循环农业、生态农业奠定了基础。

六、项目计划进度

1.2023年2月，编制项目实施方案；

2.2023年3月，机具购置与调试；

3.2023年4-5月，开展水稻机械化育秧技术试验，召开现场培训会；

4.2023年11月，形成项目总结。

七、项目经费预算（单位：万元）

| 1.项目经费来源 |
| --- |
| 来源 | 2023年 | 2023年 | 合计 |
| 市级财政资金 | 50 |  | 50 |
| 其他财政资金 |  |  |  |
| 单位自筹经费 | 12.74 |  | 12.74 |
| 其他投入 |  |  |  |
| 合计 | 62.74 |  | 62.74 |
| 2、项目经费支出 |
| 科目 | 项目总经费 | 其中：市级财政资金 |
|  | 2023年 | 年 | 2023年 | 年 |
| 一、直接费用 | 61.74 |  | 50 |  |
| （一）设备费 | 41.9 |  | 39 |  |
| （二）材料费 | 9.8 |  | 7.5 |  |
| （三）技术引进费 | 0 |  | 0 |  |
| （四）会议/差旅费 | 1.5 |  | 1.5 |  |
| （五）劳务费 | 7.54 |  | 0 |  |
| （六）专家咨询费 | 1 |  | 1 |  |
| 二、间接费用 | 1 |  | 1 |  |
| 合计 | 62.74 |

八、审核意见

项目申报（承办）单位意见： 法定代表人签字： 单位盖章： 年 月 日

联合申报单位意见： 单位盖章： 年 月 日

项目推荐单位意见： 单位盖章： 年 月 日

九、附件材料

| 序号 | 附件名称 | 是否必备材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公开征求意见截图 | 是 |
| 2 | 专家评审意见表 | 是 |
| 3 | 党组会纪要 | 是 |
| 4 | 储备项目公示截图 | 是 |
| 5 | 统一社会信用代码注册登记证（照） | 是 |
| 6 | 申报单位上年度财务报表（加盖单位公章） | 是 |
| 7 | 申报单位信用情况证明材料 | 是 |
| 8 | 申报单位获奖证明 | 据实提供 |
| 9 | 院（校）地合作合同（协议） | 据实提供 |
| 10 | 盖章签字页 | 是 |
| 11 | 其他附件材料 |